План реализации муниципальных программ

Тужинского муниципального района на 2014 год

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципалньой целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Срок |  | Источники фи- нансирования | Финансиро- вание на очередной финансовый год, тыс. рублей |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реали- зации | окон- чание реали- зации |  |  |  |  |  |
| «Развитие образования» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годы |  | Управление образования | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 73674,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 4809,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 42248,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 26616,5 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  | всего | 17350,4 |  | Проведение мероприятий по повышению уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Текущий и капитальный ремонт в дошкольных образовательных учреждениях. В детском саде «Родничок» проводится реконструкция одного здания, благодаря этому будут введены ещё 15 дополнительных мест. |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 4808,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 4180,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 8361,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  | всего | 41705,1 |  | Внедрение системы оценки качества образования, включая оценку образовательных достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую в рамках реализации государственного стандарта общего образования; Внедрение федерального государственного стандарта начального образования для всех учащихся на первой ступени обучения. Внедрение индивидуальных учебных планов для учащихся 9-х классов и на третьей ступени обучения в целях профилизации образования. Проведение мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. Совершенствование работы классных руководителей. Оказание поддержки инновационной. Экспериментальной деятельности общеобразовательных учреждений в целях повышения качества образования. Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Текущий и капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях. |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 28044 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 13661,1 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Удовлетворения потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  | всего | 4941 |  | Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования. Расширение спектра услуг дополнительного образования, повышение их качества, интеграция общего и дополнительного образования в целях создания единого воспитательного пространства для развития познавательных, творческих способностей учеников. |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 1634 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 3307 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  |  |  | всего | 489,5 |  | Оздоровление детей через организацию при школах летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. Оздоровление детей через организацию в дополнительных образовательных учреждениях летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 464,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 25 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  |  |  | всего |  |  | Оказание помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений района при подготовке их к аттестации. Оказание поддержки инновационной-экспериментальной деятельности образовательных учреждений в целях повышения качества образования. Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, в том числе путем проведения районных конкурсов и олимпиад. Проведение районных смотров-конкурсов профессионального мастерства педагогических работников. Осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждений и оплату труда в соответствии с действующими нормативами. Осуществление бюджетного учета операций текущей деятельности в подведомственных учреждениях и управлении образования. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям. Проведение годовой или иных инвентаризаций обслуживаемых учреждений по приказам руководителей учреждений или по распоряжению главы администрации района. |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  | всего |  |  | Обеспечение гарантий содержания и социальных прав детей – сирот. Обеспечение детей – сирот жильём. |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  | всего |  |  | Обеспечение жильём детей сирот. |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
| «Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие местного самоуправления» на 2014-2016 годы |  | Администрация района;управление делами администрации Тужинского муниципального района |  |  | всего | 17468,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 7977,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 9491,6 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  | всего | 677,5 |  |  | Выплата заработной платы и пособий |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 677,5 |  |  |  |
|  | «Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  | всего | 863,4 |  |  | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района при выходе на пенсию |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 863,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  | всего | 1,3 |  |  | Осуществление деятельности административной комиссии муниципального образования по рассмотрению дел об административных правонарушениях |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 1,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  | всего | 1182 |  |  | Своевременная выплата субсидии на оплату ЖКУ гражданам. Выплата заработной платы, укрепление материально технической базы КДН и сектора по опеке и попечительству |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 1182 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  |  |  | всего | 62,0 |  |  | Повышение уровня знаний муниципальных служащих |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 62,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Совершенствование системы управления в администрации Тужинского района» |  |  |  |  | всего | 0 |  |  | Оптимизация структуры администрации района, проведение семинаров с муниципальными служащими, проведение мероприятий по противодействию коррупции, совершенствование системы делопроизводства и документооборота |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  | всего | 14682,7 |  |  | Развитие и укрепление материально-технической базы и обеспечение хозяйственной деятельности муниципального учреждения |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 7950,7 |  |  |  |
| «Развитие культуры» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа «Развитие культуры» на 2014-2016 годы |  | Лысанова С.Н.Зав.отделом культуры | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 15411,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 7156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 8255,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района |  | Директор ЦБС | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 3624,0 |  |  | Выплата заработной платы работникам,увеличение количества читателей,книговыдача. |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 1905,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 1719,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Организация и поддержка народного творчества |  | Директор РКДЦ | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 7260,3 |  |  | Выплата заработной платы работникам,увеличение количества мероприятий,и обслуживания населения. |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 3405,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 3854,8 |  |  |  |
|  | Мероприятие Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС , видеонаблюдения, молниезащиты |  | Директор краеведческого музея | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 767,5 |  |  | Выплата заработной платы.Увеличение количества музейных экспонатов,выставочнвая деятельность |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 364,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 403,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов |  | Директор ДМШ |  |  | всего | 1986,4 |  |  | Выплата заработной платы Увеличение количества учащихся. |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 875,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 1111,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей |  | Руководители учреждений культуры и искусства | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 12,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 12,6 |  |  |  |
|  | Мероприятие Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры |  |  |  |  | всего | 1446,6 |  |  | Выплата заработной платы.качественная организация бухгалтерского учета |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 292,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 1154,6 |  |  |  |
|  | Мероприятие Социальная поддержка граждан |  | Руководители учреждений культуры и искусства | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 314,0 |  |  | Своевременная выплата коммунальных услуг |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 314,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014 -2016 годы |  |  | 2014 | 2016 | всего | 885,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 885,6 |  |  |  |
|  | Мероприятие Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  | всего | 50,5 |  |  | Выполнение мероприятий пож.надзора. |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 50,5 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных» |  |  |  |  | всего | 715,1 |  |  | Расходы на оплату труда и на содержание ЕДДС |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 715,1 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Пополнение резервного фонда района» |  |  |  |  | всего | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 80,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  | всего | 40,0 |  |  | трудоустройство обучающихся образовательных учреждений района |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 40,0 |  |  |  |
| «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2016 годы |  | Докучаева И.Н., началь-ник Финан-сового управ-ления | 2014 | 2016 | всего | 7572,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 326,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 1514,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 5731,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Реализация бюджетного процесса» |  |  |  |  | всего | 0 |  |  | Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  | всего | 560 |  |  | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций) |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 560 |  |  |  |
|  | Мероприятие «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  | всего | 1124 |  |  | Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 1124 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  | всего | 5828,9 |  |  | Решение проблем по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 326,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 331,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 5171,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  | всего | 59,5 |  |  | Повышение уровня квалификации и знаний в финансовой сфере специалистов финансового органа, бухгалтерских служб учреждений, поселений |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 59,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета |  |  |  |  |
| «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2016 годы |  | Управление сельского хозяйства | 2014 | 2016 | всего | 45807,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 16575 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 23941 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 6,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники | 5285 |  |  |  |
|  | Мероприятие Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  | всего | 17026 |  |  | Развитие элитного семеноводства за счет доведения удельного веса посевов элитными семенами в общей площади посевов до 20% позволит увеличить объемы производства зерна до 7200 тонн и семян многолетних трав до 120 тонн; Техническая и технологическая модернизация зерно-сушильного комплекса позволит произвести качественные семена зерновых и зернобобовых культур в количестве 1250 тонн; Проведение культуртехнической мелиорации земель позволит ввести в оборот 350 га сельхозугодий; Решение проблемы пополнения оборотных средств впериод сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий; Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 8846 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 6960 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 1220 |  |  |  |
|  | Мероприятие Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  | всего | 8714 |  |  | Приобретение племенного молодняка в количестве 100 голов позволит увеличить продуктивность коров и производство молока на 200 тонн; Создание условий для формирования овцеводства как перспективной, использование возможностей для увеличения производства баранины на 10 тонн ежегодно; Решение проблемы пополнения оборотных средств в период сезонных работ позволит увеличить рентабельность сельхозпредприятий; Техническая и технологическая модернизация позволит увеличить производительность и прибыльность предприятий; Увеличение оборотных средств, повышение уровня экологической безопасности с/х производства позволит увеличить производство молока |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 6253 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 2461 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  | всего | 10451 |  |  | Увеличение числа семейных ферм, создание не менее 3 рабочих мест; Получение премии победителю и призерам за 2,3 места в областном конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство; Создание предпосылок для развития малых форм хозяйствования; Стимулирование развития малых форм хозяйствования |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета | 1476 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 4975 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 4000 |  |  |  |
|  | Мероприятие Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  | всего | 6325 |  |  | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 6325 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Обеспечение реализации Программы |  |  |  |  | всего | 100 |  |  | Закрепление в сельхозпредприятиях 2-х специалистов со средним профессиональным образованием |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | всего | 634,4 |  |  | Расширение залоговой базы для кредитования сельхозпредприятий, повышение уровня землеобеспеченности сельхозтоваропроизводителей района; Содействие возникновению прав собственности предприятий АПК на землю |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-внебюджетные источники | 65,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 563 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 6,4 |  |  |  |
|  | Мероприятие Выполнение управленческих функций |  |  |  |  | всего | 1957 |  |  | Эффективное использование бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 1957 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  | всего | 600 |  |  | Предотвращение эпидемий от заразных болезней животных и человека |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
| «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2016 годы |  | Зам. главы администрации по жизнеобеспечению Бушманов Н.А. | 2014 | 2016 | всего |  | 340,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -бюджет городского поселения |  | 45,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники |  | 350, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета |  | 260,0 |  |  |
|  | Мероприятие Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  | всего |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -внебюджетные источники |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  | всего |  | 240,0 |  | содержание свалки ТБО в соответствии с санитарно-экологическими требованиями |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  | 240,0 |  |  |
|  | Мероприятие Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  | всего |  | 30,0 |  | улучшение экологической обстановки в районе, предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет - бюджет городского поселения |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  | всего |  | 20,0 |  | предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет - бюджет городского поселения |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  | всего |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  | 10,0 |  |  |
|  | Мероприятие Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории района |  |  |  |  | всего |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  | 10,0 |  |  |
| «Развитие архивного дела» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие архивного дела» на 2014-2016 годы |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2016 | всего | 86,5 |  |  | -100% упорядочение документов постоянного хранения, своевременное принятие на государственное хранение документов предприятий и организаций Списка №1 источников комплектования муниципального архива; -комплексное решение проблемы сохранности документов организаций, ликвидируемых по причине несостоятельности (банкротства); -продолжение внедрения в практику работы программного комплекса»Архивный фонд»; -оперативное исполнение запросов, писем, обращений граждан, учреждений, организаций; -укрепление материально-технической базы архива района; - обеспечение содержания архива района |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 31,5 |  |  |  |
| «Программа управления муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы |  | Админинистрация Тужинского муниципального района | 2014 | 2014 | всего | 202,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 202,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  | всего | 50,0 |  |  | паспортизация пяти объектов недвижимости |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 50,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  | всего | 5,0 |  |  | оценка шести объектов для приватизации имущества |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 5,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие На оплату объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  | всего | 12,0 |  |  | 25 объявлений в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом и земельными участками |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 12,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  | всего | 100,0 |  |  | 5 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 100,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  | всего | 25,0 |  |  | оценка 5 земельных участков для продажи |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 25,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Прочие расходы |  |  |  |  | всего | 10,0 |  |  | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 10,0 |  |  |  |
| «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тужинском районе на 2014-2016г.» |  | Ведущий специалист по дорогам, автотранспорту, энергетике и связи Устюгов Н.Л | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 14312,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 10493 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 3819,8 |  |  |  |
|  | Мероприятие Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | всего | 10949,8 |  |  | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, паспортизация, ямочный ремонт |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета | 9861,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 1088,3 |  |  |  |
|  | Мероприятие Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,2425 км ) |  |  |  |  | всего | 672,1 |  |  | Ремонт данного участка, покрытие щебнем |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета | 631,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 40,6 |  |  |  |
|  | Мероприятие Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,5945км ) |  |  |  |  | всего | 1647,9 |  |  | Ремонт данного участка, покрытие щебнем |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 1647,9 |  |  |  |
|  | Мероприятие Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  | всего | 1023,0 |  |  | Частичная компенсация убыточности предприятия |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 1023 |  |  |  |
|  | Мероприятие Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  |  |  | всего | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 20,0 |  |  |  |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации района | 2014 год | 2016 год | всего | 615,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 15,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  |  |  | всего | 500,0 |  |  | Оказание помощи субъектам малого предпринимательства при получении кредитов в банках, а именно поручительство за предпринимателей, гарантия возврата ими кредитов, что позволит значительно повысить эффективность деятельности субъектов малого предпринимательства и привлечь в район дополнительные инвестиционные ресурсы.; разработка и внедрение инвестиционных проектов. |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  | всего | 25,0 |  |  | Регулярное информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и субъектов малого предпринимательства Тужинского района; |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства |  |  |  |  | всего | 15,0 |  |  | Организация и проведение совещаний, по проблемам развития предпринимательства; оказание информационно-консультационной поддержки (безвозмездно) лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  | всего | 50,0 |  |  | Проведение обучения желающих заниматься бизнесом, начинающих предпринимателей и действующих предпринимателей практическим вопросам ведения бизнеса. |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  | всего | 25,0 |  |  | Организация выставок- ярмарок изделий народных художественных промыслов, проведение районного конкурса «Тужа мастеровая», участие в районных ярмарках, в областном конкурсе «Мастеровые Вятки». |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -внебюджетные источники | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 15,0 |  |  |  |
| «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2016 годы |  | Отдел социальных отношений администрации района | 2014 | 2016 | всего | 74,1 |  |  | Снижение количества молодых людей мигрирующих ежегодно из района; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; снижение количества молодых семей состоящих на учете как социально-опасные; снижение количества молодых людей состоящих в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДНиЗП; увеличение количества мероприятий, направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма, |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 74,1 |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2014-2016 годы» |  | Чесноков А.Н. ведущий специалист ФиС | 2014 | 2016 | всего | 35,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 35,7 |  |  |  |
|  | Мероприятие Проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  | всего | 35,7 |  |  | Развитие массового спорта среди различных категорий и среди населения, в том числе в образовательных учреждениях: Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; Развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва): |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 35,7 |  |  |  |
| «Развитие жилищного строительства» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» |  | Главный специалист-главный архитектор Мирских Л.А. | 2014 | 2016 | всего | 6360,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-внебюджетные источники | 6360,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  | всего | 6360,0 |  |  | Обеспечение жильем населения через индивидуальное строительство |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -внебюджетные источники | 6360,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
| «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства» |  | Зам. главы администрации по жизнеобеспечению Бушманов Н.А. | 2014 | 2016 | всего | 285,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -бюджет городского поселения | 230,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие МУП «Коммунальщик» Котельная № 2 замена участка теплотрассы до многоквартирного дома, ул. Орджоникидзе,7, 283 м. |  |  |  |  | всего | 165,0 |  |  | Снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -бюджет городского поселения | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  |  |  | всего | 120,0 |  |  | Снижение утечек и неучтенного расхода воды поданной в сеть |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет -бюджет городского поселения | 120,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
| «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | Ведущий специалист по ЖКХ и экологии Мурсатова Н.С. | 2014 | 2020 | всего | 1030,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 980,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -местного бюджета | 50,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  | всего | 280,0 |  |  | Повышение качества жизни населения |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 280,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  | всего | 750,0 |  |  | Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД; Использование современных теплогидроизоляционных материалов, снижение теплопотерь. |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч за счет-федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | 700,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - местного бюджета | 50,0 |  |  |  |