Форма N 2

**Отчет за 2019 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2019 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2019 год (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 31510,083 | | | 31433,033 | | | | | 99,75 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 17865,41693 | | | 17865,41693 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 13644,66641 | | | 13567,61693 | | | | | 99,4 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17552,65275 | | | 17478, 41521 | | | | | 99,58 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 9186,5 | | | 9186,5 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 8366,15275 | | | 8291,91521 | | | | | 99,11 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 7341,31476 | | | 7338,50282 | | | | | 99,96 | | | Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3261,6 | | | 3261,6 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 4079,71476 | | | 4076,90282 | | | | | 99,93 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 143,65 | | | 143,65 | | | | | 100 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 110,97 | | | 110,97 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 32,68 | | | 32,68 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2161,86583 | | | 2161,86583 | | | | | 100 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 995,74693 | | | 995,74693 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 1166,1189 | | | 1166,1189 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1218,6 | | | 1218,6 | | | | | 100 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1218,6 | | | 1218,6 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3092,0 | | | 3092,0 | | | | | 100 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3092,0 | | | 3092,0 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 20071,6 | | | 19723,0 | | | | | 98,26 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 7447,9 | | | 7447,9 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 12623,7 | | | 12275,1 | | | | | 97,24 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1691,1 | | | 1691,1 | | | | | 100 | | | Количество получателей-30 чел. Выплата пенсии произведена полностью по декабрь 2019 г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1691,1 | | | 1691,1 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 633,8 | | | 633,8 | | | | | 100 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров, ГСМ, лицензию Касперского, выходное пособие (КДН, опека) |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 633,8 | | | 633,8 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17746,7 | | | 17398,1 | | | | | 98,0 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 6814,1 | | | 6814,1 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 10932,6 | | | 10584,0 | | | | | 96,81 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | 29603,4 | | | | 29509,4 | | | | | 99,68 | | | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 37,0 | | | | 37,0 | | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | 13568,0 | | | | 13568,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 15998,4 | | | | 15904,4 | | | | | 99,41 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | 6706,5 | | | | 6706,5 | | | | | 100 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-4949 человек,  книговыдача-164025 единиц, посещений-81180.  Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 252 человека, в т.ч. 152 ребенка. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 2743,8 | | | | 2743,8 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 3962,7 | | | | 3962,7 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство многофункционального центра культуры (детская музыкальная школа со зрительным залом до 100 мест,  Районная библиотека) | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 9140,4 | | | | 9140,4 | | | | | 100 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 1110 мероприятий, их посетили 46241 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 785 человек, организовано 96 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 3585,8 | | | | 3585,8 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 5554,6 | | | | 5554,6 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы учреждений; приобретение театральных кресел в Ныровский СДК | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 382,2 | | | | 382,2 | | | | | 100 | | | Приобретены театральные кресла в Ныровский СДК |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 340,2 | | | | 340,2 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 42,0 | | | | 42,0 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт фасада здания МКУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 623,5 | | | | 529,5 | | | | | 84,92 | | | Денежные средства на ремонт фасада здания МКУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | 623,5 | | | | 529,5 | | | | | 84,92 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | 1467,1 | | | | 1467,1 | | | | | 100 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 84 мероприятия, в т.ч. экскурсий-37, посещение музея - 5790 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 539,1 | | | | 539,1 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 928,0 | | | | 928,0 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Путешествие во времени», реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения |  |  | |  | | |  |  | всего | 2967,5 | | | | 2967,5 | | | | | 100 | | | произведена реконструкция здания автостанции |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 2347,2 | | | | 2347,2 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 620,3 | | | | 620,3 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | 3094,6 | | | | 3094,6 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 49 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 1405,5 | | | | 1405,5 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1689,1 | | | | 1689,1 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 14,5 | | | | 14,5 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на подготовку и повышение квалификации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | 14,5 | | | | 14,5 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 832,7 | | | | 832,7 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 397,1 | | | | 397,1 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 435,6 | | | | 435,6 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Комплектование книжного фонда | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 11,1 | | | | 11,1 | | | | | 100,0 | | | Средства потрачены на комплектование книжных фондов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 7,9 | | | | 7,9 | | | | | 100,0 | | |
| Областной бюджет | 2,6 | | | | 2,6 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0,6 | | | | 0,6 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Подключение библиотек к сети «Интернет» | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 32,2 | | | | 32,2 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на подключение библиотек к сети «Интернет» |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 29,1 | | | | 29,1 | | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | 1,5 | | | | 1,5 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1,6 | | | | 1,6 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 4091,0 | | | | 4091,0 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 1965,1 | | | | 1965,1 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 2125,9 | | | | 2125,9 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 240,1 | | | | 240,1 | | | | | 100 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 240,1 | | | | 240,1 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 1089,96 | | | 1089,76 | | | | | 99,98 | | | Программа выполнена на 99,98% |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 389,86 | | | 389,86 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 700,1 | | | 699,9 | | | | | 99,97 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3,85 | | | 3,85 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 3,85 | | | 3,85 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 999,44 | | | 999,24 | | | | | 99,98 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 389,86 | | | 389,86 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 609,58 | | | 609,38 | | | | | 99,97 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 79,67 | | | 79,67 | | | | | 100 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 28 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 79,67 | | | 79,67 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Возмещение расходов многодетным малообеспеченным семьям и семьям, имеющим ребенка- инвалида, на приобретение оборудования приема телевещания» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 7 | | | 7 | | | | | 100 | | | Возмещены расходы 7 малообеспеченным многодетным семьям на приобретение оборудования для приема телевещания |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 7 | | | 7 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 11445,1 | | | 11441,1 | | | | | 99,96 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 509,1 | | | 509,1 | | | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 4473,1 | | | 4473,1 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 6462,9 | | | 6458,9 | | | | | 99,94 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1271,2 | | | 1267,2 | | | | | 99,68 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1271,2 | | | 1267,2 | | | | | 99,68 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1107,0 | | | 1107,0 | | | | | 100 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1107,0 | | | 1107,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 9066,9 | | | 9066,9 | | | | | 100 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 509,1 | | | 509,1 | | | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 3366,1 | | | 3366,1 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 5191,7 | | | 5191,7 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2019 году не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 20750,095 | | | 21210,795 | | | | | 102,22 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 12640,175 | | | 7942,85 | | | | | 62,84 | | |
| Областной бюджет | | 6906,125 | | | 8219,15 | | | | | 119,01 | | |
| Местный бюджет | | 3,795 | | | 3,795 | | | | | 100,0 | | |
| Внебюджетные источники | | 1200,0 | | | 5045,0 | | | | | 420,42 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 12409,11 | | | 9531,6 | | | | | 76,81 | | | Получена господдержка на 15734 га посевных площадей, за счет внебюджетных источников приобретены элитные семена на сумму 1601 тыс. рублей, проведены культуртехнические мероприятия на выбывших сельхозугодиях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот с фосфоритованием на площади 40 га, стоимость фосмуки 244 тыс. рублей, по 11 инвестиционным кредитам, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2018г, январь-ноябрь 2019г.. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 8785,398 | | | 6669,85 | | | | | 75,92 | | |
| -областного бюджета | | 2823,712 | | | 1016,75 | | | | | 36,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 800,0 | | | 1845,0 | | | | | 230,62 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4516,29 | | | 1354,2 | | | | | 29,98 | | | Субсидируется 3 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1281,7 т. р. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3354,777 | | | 1273,0 | | | | | 37,95 | | |
| -областного бюджета | | 1161,513 | | | 81,2 | | | | | 6,99 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 525,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 500,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 25,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2200,0 | | | 9370,1 | | | | | 425,91 | | | Выплачена субсидия за технику, приобретенную во 2-ой половине 2016 года, за 2017 год: за счет внебюджетных источников приобретена новая современная техника в количестве 13 единиц в 2019г, лизинговые платежи за технику составили 4936 тыс. рублей |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1800,0 | | | 6170,1 | | | | | 342,78 | | |
| -внебюджетные источники | | 400,0 | | | 3200,0 | | | | | 800,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | | 30,0 | | | | | 20,0 | | | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 150,0 | | | 30,0 | | | | | 20,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 79,695 | | | 79,695 | | | | | 100,0 | | | Проведен 2 этап по оформлению невостребованных земельных долей в собственность Михайловского сельского поселения, 4 этап по Ныровскому сельскому поселению. |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 75,9 | | | 75,9 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 3,795 | | | 3,795 | | | | | 100,0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | 923,4 | | 808,0 | | | 808,0 | | | | | 100 | | | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 808,0 | | | 808,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | лимитов нет |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 62,0 | | | 37,2 | | | | | 60 | Произведен отлов собак | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 62,0 | | | 37,2 | | | | | 60 |
| - местного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 770,3 | | | 748,8 | | | | | 97,2 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч. за счет средств: -областного бюджета | | 572,2 | | | 572,2 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 158,1 | | | 136,6 | | | | | 86,4 | | |
| -бюджета городского поселения | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
| -внебюджетных источников | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | | 43,0 | | | 43,0 | | | | | 100 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | | 43,0 | | | 43,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 602,3 | | | 598,2 | | | | | 99,3 | | | Создано 34 места (площадок) накопления ТКО |
| Областной бюджет | | 572,2 | | | 572,2 | | | | | 100 | | |
| местный бюджет | | 30,1 | | | 26 | | | | | 86,37 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,9 | | | 5,9 | | | | | 100 | | | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |
| В т.ч местный бюджет | | 5,9 | | | 5,9 | | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Вывоз ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 119,1 | | | 101,7 | | | | | 85,39 | | | Вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | | 79,1 | | | 61,7 | | | | | 78 | | |
| Бюджет городского поселения | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 79,5 | | | 78,1 | | | | | 98,2 | | | За 2019 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров, оплата договора с физ. лицом по ответу на запросы, заправка картриджа. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,7 | | | 55,7 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 23,8 | | | 22,4 | | | | | 94,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 79,5 | | | 78,1 | | | | | 98,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,7 | | | 55,7 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 23,8 | | | 22,4 | | | | | 94,1 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 333,45 | | | 333,45 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 333,45 | | | 333,45 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 49,54 | | | 49,54 | | | | | 100 | | | Изготовлено 3 технических плана |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 49,54 | | | 49,54 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 64,85 | | | 64,85 | | | | | 100 | | | Оценка 7 объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 64,85 | | | 64,85 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 216,67 | | | 216,67 | | | | | 100 | | | Аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 216,67 | | | 216,67 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление муниципального земельного контроля |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2,3885 | | | 2,3885 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 2,3885 | | | 2,3885 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 23181,87339 | | | 20585,24063 | | | | | 88,8 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 18691,029 | | | 18209,307 | | | | | 97,42 | | |
| -местного бюджета | | 4490,84439 | | | 2375,93363 | | | | | 52,91 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15634,0 | | | 15152,278 | | | | | 96,92 | | | Выполнение весенне-осенних и летних работ по смете на содержание дорог |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 14772,0 | | | 14290,278 | | | | | 96,74 | | |
| -местного бюджета | | 862,0 | | | 862,0 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6105,028 | | | 4008,461 | | | | | 65,66 | | | Проведен ремонт а/дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур, Тужа-караванное, монолитная искусственная неровность на а/д |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 3765,0 | | | 3765,0 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 2340,028 | | | 243,461 | | | | | 10,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 70,5 | | | 52,156 | | | | | 73,98 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы смет на ремонт дорог. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 70,5 | | | 52,156 | | | | | 73,98 | | |
|  | | Мероприятие:  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 154,029 | | | 154,029 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 154,029 | | | 154,029 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1218,31663 | | | 1218,31663 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1218,31663 | | | 1218,31663 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 100 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства, собрано 5 пакетов документов на выдачу займов |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 1200 информационно- консультационных услуг СМП, проведено совместно с прокуратурой района совещание с предпринимателями по защите субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | 69 субъектов МСП участвовали в различных обучающих мероприятиях |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Проведено 3 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 152,0 | | | | | | 152,0 | | 100 | | | Проведено 78 мероприятий с охватом более 8300 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 152,0 | | | | | | 152,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 102,0 | | | | | | 102,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 102,0 | | | | | | 102,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3,3 | | | | | | 3,3 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 3,3 | | | | | | 3,3 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 11,7 | | | | | | 11,7 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 11,7 | | | | | | 11,7 | | 100 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 3175,4 | | 3175,4 | | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3072,1 | | 3072,1 | | | | | | 100 | | |
| - областного бюджета | | 31,0 | | 31,0 | | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 72,3 | | 72,3 | | | | | | 100 | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3134,4 | | 3134,4 | | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3072,1 | | 3072,1 | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 31 | | 31 | | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 31,35 | | 31,35 | | | | | | 100 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 41,0 | | 41,0 | | | | | | 100 | | | Проведено 69 мероприятий с охватом 4673 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 41,0 | | 41,0 | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 17002,6 | | | | | 18015,86 | | | 105,95 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 2,6 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 17000,0 | | | | | 18015,86 | | | 105,97 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17000,0 | | | | | 18015,86 | | | 105,97 | | | Ввод жилья 750,66 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 17000,0 | | | | | 18015,86 | | | 105,97 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Общегосударственные мероприятия |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2,6 | | | | | 0 | | | 0 | | | Работы не проводились |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - местный бюджет | | 2,6 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Средства на реализацию не выделялись |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областной бюджет | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Коммунальщик» котельная № 2 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  п. Тужа ул. Береговая строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | 123,3 | | | | 123,3 | | | | 100 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -областного  бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 123,3 | | | | 123,3 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 123,3 | | | | 123,3 | | | | 100 | | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 123,3 | | | | 123,3 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |