Форма N 2

**Отчет за 9 месяцев 2017 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2017 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 9 месяцев 2017 года (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 72332,0 | | | 56066,5 | | | | | 77,5 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 48447,3 | | | 37432,5 | | | | | 77,3 | | |
| бюджет муниципального района | | 23884,7 | | | 18634,0 | | | | | 78,0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 14245,9 | | | 10805,9 | | | | | 75,9 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6057,4 | | | 4733,3 | | | | | 78,1 | | |
| бюджет муниципального района | | 8188,5 | | | 6072,6 | | | | | 74,2 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 39622,7 | | | 30085,8 | | | | | 75,9 | | | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| областной бюджет | | 28527,8 | | | 21349,5 | | | | | 74,8 | | |
| бюджет муниципального района | | 11094,9 | | | 8736,3 | | | | | 78,7 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5011,3 | | | 4226,3 | | | | | 84,3 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2224,8 | | | 1763,3 | | | | | 79,3 | | |
| бюджет муниципального района | | 2786,5 | | | 2463,0 | | | | | 88,4 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 439,4 | | | 439,4 | | | | | 100 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 360,5 | | | 360,5 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 78,9 | | | 78,9 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2794,9 | | | 1995,7 | | | | | 71,4 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1082,0 | | | 732,4 | | | | | 67,7 | | |
| бюджет муниципального района | | 1712,9 | | | 1263,3 | | | | | 73,8 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3150,2 | | | 2552,2 | | | | | 81 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3150,2 | | | 2552,2 | | | | | 81 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6609,6 | | | 5564,0 | | | | | 84,2 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6609,6 | | | 5564,0 | | | | | 84,2 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций |  | |  |  | | |  |  | всего | | 458,0 | | | 397,2 | | | | | 86,7 | | | Ремонт кровли МКОУ СОШ с. Ныр |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 435,0 | | | 377,3 | | | | | 86,7 | | |
| бюджет муниципального района | | 23,0 | | | 19,9 | | | | | 86,5 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 17707,2 | | | 14461,4 | | | | | 81,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 5625,2 | | | 4943,4 | | | | | 87,9 | | |
| -местного бюджета | | 12082,0 | | | 9518,0 | | | | | 78,8 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1025,1 | | | 1024,6 | | | | | 99,95 | | | Количество получателей-29 чел. Выплата пенсии произведена полностью по сентябрь 2017 г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1025,1 | | | 1024,6 | | | | | 99,95 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 797,0 | | | 508,7 | | | | | 63,8 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 797,0 | | | 508,7 | | | | | 63,8 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15884,9 | | | 12928,1 | | | | | 81,4 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 4828,0 | | | 4434,7 | | | | | 91,9 | | |
| -местного бюджета | | 11056,9 | | | 8493,4 | | | | | 76,8 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 17077,1 | | | 13904,8 | | | | | 81,4 | | | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 5885,7 | | | 4562,8 | | | | | 77,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 11182,8 | | | 9342,0 | | | | | 83,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 4009,1 | | | 3420,4 | | | | | 85,3 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-2615 человек,  книговыдача-122629 единиц, посещений-60867.  Работает 18 клубных формирований, в них занимаются 235 человек, в т.ч. 158 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 1684,3 | | | 1294,7 | | | | | 76,9 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2324,8 | | | 2125,7 | | | | | 91,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 6070,9 | | | 4816,7 | | | | | 79,3 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 822 мероприятия, их посетили 29158 человек, работают 79 клубных формирований, в них занимаются 778 человек, организовано 68 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 2074,6 | | | 1603,0 | | | | | 77,3 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 3996,3 | | | 3213,7 | | | | | 80,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | | 946,0 | | | 769,6 | | | | | 81,4 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 50 мероприятий, в т.ч. экскурсий-24, лекций-6, посещение музея - 4351 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 338,8 | | | 250,6 | | | | | 74,0 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 607,2 | | | 519,0 | | | | | 85,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | | 2138,3 | | | 1555,7 | | | | | 72,8 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 55 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 840,0 | | | 566,7 | | | | | 67,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1298,3 | | | 989,0 | | | | | 76,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 14,5 | | | 0 | | | | |  | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 14,5 | | | 0 | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 627,3 | | | 600,3 | | | | | 95,7 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона, приобретение книг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 234,0 | | | 224,3 | | | | | 95,9 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 384,7 | | | 376,0 | | | | | 97,7 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 3007,0 | | | 2563,5 | | | | | 85,3 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 450,0 | | | 444,9 | | | | | 98,9 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2557,0 | | | 2118,6 | | | | | 82,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 264,0 | | | 178,6 | | | | | 67,7 | | | Несколько должностей занимают совместители, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 264,0 | | | 178,6 | | | | | 67,7 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 815,4 | | | 562,0 | | | | | 68,9 | | | Программа выполняется средними темпами |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 266,0 | | | 178,9 | | | | | 67,2 | | |
| -местного бюджета | | 549,4 | | | 383,1 | | | | | 69,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 656,4 | | | 521,1 | | | | | 79,4 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 266,0 | | | 178,9 | | | | | 67,2 | | |
| -местного бюджета | | 390,4 | | | 342,2 | | | | | 87,6 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 44,0 | | | 41,0 | | | | | 93,2 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 55 подростков в 2 образовательных организациях района. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 44,0 | | | 41,0 | | | | | 93,2 | | |
|  | | Мероприятие:  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 30,0 | | | 0 | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 30,0 | | | 0 | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 13052,1 | | | 10437,2 | | | | | 80 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 380,8 | | | 284,7 | | | | | 74,8 | | |
| -областного бюджета | | 5806,8 | | | 5528,6 | | | | | 95,2 | | |
| -местного бюджета | | 6864,5 | | | 4623,9 | | | | | 67,3 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1144,2 | | | 1022,2 | | | | | 89,3 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1144,2 | | | 1022,2 | | | | | 89,3 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1113,0 | | | 834,8 | | | | | 75,0 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1113,0 | | | 834,8 | | | | | 75,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10794,8 | | | 7245,7 | | | | | 67,1 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 380,8 | | | 284,7 | | | | | 74,8 | | |
| -областного бюджета | | 4693,8 | | | 4693,8 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 5720,2 | | | 3601,6 | | | | | 63 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 23565,7 | | | 22216,4 | | | | | 94,3 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 14474,8 | | | 17426,6 | | | | | 120,4 | | |
| Областной бюджет | | 7877,9 | | | 1981,8 | | | | | 25,2 | | |
| Местный бюджет | | 13,0 | | | 8,0 | | | | | 61,5 | | |
| Внебюджетные источники | | 1200,0 | | | 2800,0 | | | | | 223,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15071,1 | | | 8942,0 | | | | | 59,3 | | | Получена господдержка на 18638 га посевных площадей, субсидируются 15 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 10584,9 | | | 7510,9 | | | | | 71,0 | | |
| -областного бюджета | | 3686,2 | | | 631,1 | | | | | 17,1 | | |
| -внебюджетные источники | | 800,0 | | | 800,0 | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4685,8 | | | 2597,1 | | | | | 55,4 | | | Субсидируется 3 инвести-ционных кредита на развитие молочного скотоводства, 1 инв. Кредит на развитие мясного скотоводства, господдержка за реализованное качественное молоко в количестве 1963 тонны по условиям получили КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1825 т.р |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3474,0 | | | 2383,9 | | | | | 68,6 | | |
| -областного бюджета | | 1211,8 | | | 213,2 | | | | | 17,6 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 444,1 | | | 7975,2 | | | | | 1796,0 | | | ИП глава КФХ Клепцов В.А.получил грант на развитие семейной жив. Фермы (строительство модульного завода по переработке молока). Субсидируется 3 кредита, взятых МФХ, получены премии 25 тыс. победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 415,9 | | | 7531,8 | | | | | 1811,0 | | |
| -областного бюджета | | 28,2 | | | 443,4 | | | | | 1572,3 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1900,0 | | | 2000,0 | | | | | 105,3 | | | Приобретена новая техника в СПК «Новый», КФХ «Парус», КФХ Клепцова В.А., ООО «Животноводческая ферма «Пижма», субсидия не выплачена с декабря 2015 года. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1500,0 | | | 0 | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 400,0 | | | 2000,0 | | | | | 500,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | | 45,0 | | | | | 30,0 | | | Получено 9 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 150,0 | | | 45,0 | | | | | 30,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 197,7 | | | 0 | | | | | 0 | | | Нет лимитов на 2017 год |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 192,7 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | 923,4 | | 1040,0 | | | 630,8 | | | | | 60,6 | | | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1040,0 | | | 630,8 | | | | | 60,6 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 44,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 44,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 33,0 | | | 26,3 | | | | | 79,7 | Возврат средств субвенции за 2016 год, произведен отлов 15 бездомных собак | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 25,0 | | | 18,3 | | | | | 0 |
| - местного бюджета | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | | 100 |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 395,0 | | | 209,5 | | | | | 53,0 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | | 300,0 | | | 179,5 | | | | | 59,8 | | |
| Бюджет городского поселения | | 75,0 | | | 20,0 | | | | | 26,7 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 10,0 | | | | | 50 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | | 280,0 | | | 179,5 | | | | | 64,1 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | | 280,0 | | | 179,5 | | | | | 64,1 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 55,0 | | | 10,0 | | | | | 18,2 | | | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 55,0 | | | 10,0 | | | | | 18,2 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | | 20,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Вывоз ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 40,0 | | | 20,0 | | | | | 50 | | | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 20,0 | | | 10,0 | | | | | 50 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 10,0 | | | | | 50 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 108,8 | | | 42,4 | | | | | 39,0 | | | За 9 мес. 2017 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,0 | | | 29,7 | | | | | 54,0 | | |
| -местного бюджета | | 53,8 | | | 12,7 | | | | | 23,6 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 108,8 | | | 42,4 | | | | | 39,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,0 | | | 29,7 | | | | | 54,0 | | |
| -местного бюджета | | 53,8 | | | 12,7 | | | | | 23,6 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 179,0 | | | 116,93 | | | | | 65,32 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 179,0 | | | 116,93 | | | | | 65,32 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 30,0 | | | 29,04 | | | | | 96,79 | | | Исполнение кадастрового и технического паспортов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 30,0 | | | 29,04 | | | | | 96,79 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 40,0 | | | 8,5 | | | | | 21,25 | | | Оценка двух объектов недвижимости для  приватизации имущества и двух объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 40,0 | | | 8,5 | | | | | 21,25 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 2,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 51,0 | | | 37,39 | | | | | 73,31 | | | Межевание 2 земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 51,0 | | | 37,39 | | | | | 73,31 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 56,0 | | | 42,0 | | | | | 75,0 | | | Изготовление стелы, аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 56,0 | | | 42,0 | | | | | 75,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 21965,155 | | | 17397,771 | | | | | 79,21 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 17683,755 | | | 15713,904 | | | | | 88,86 | | |
| -местного бюджета | | 4281,4 | | | 1683,867 | | | | | 39,33 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15339,279 | | | 13318,267 | | | | | 86,82 | | | Выполнение летних работ по смете. Подготовка к зимнему сезону |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 14336,86 | | | 12367,009 | | | | | 86,26 | | |
| -местного бюджета | | 1002,419 | | | 884,0 | | | | | 88,19 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3741,906 | | | 1687,323 | | | | | 45,09 | | | Ремонт а/дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское км 13+550 – 13+924,2 и км 14+550 – км 14+750 |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1577,140 | | | 1577,140 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 2164,766 | | | 110,183 | | | | | 5,09 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 47,615 | | | 39,678 | | | | | 83,33 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы смет на ремонт дороги. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 47,615 | | | 39,678 | | | | | 83,33 | | |
|  | | Мероприятие:  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1769,755 | | | 1769,755 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1769,755 | | | 1769,755 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1066,600 | | | 650,066 | | | | | 60,95 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1066,600 | | | 650,066 | | | | | 60,95 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 5,0 | | | | | | 1,4 | | 28,0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 1,4 | | 28,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. ООО «Хлеб» приняло участие в областном конкурсе «Предприниматель года и победили в номинации «За эффективную деятельность в сфере материального производства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 260 консультационо-информационых услуг субъектам СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | 1 ИП прошел обучение в апреле 2017 г в группе «Начинающий предприниматель», 18 Ип приняли участие в семинаре по новому применению ККТ, 24 субъекта СМП приняли участие в семинаре ПФР, 5 субъектов СМП приняли участие в семинаре по внедрению электронной сопроводительной документации. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 1,4 | | 28 | | | участие в Алексеевской ярмаркае |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 1,4 | | 28 | | |
|  | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Проведено 3 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 105,0 | | | | | | 86,6 | | 82,5 | | | Проведено 42 мероприятия с охватом более 4000 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 105,0 | | | | | | 86,6 | | 82,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 5,0 | | 50,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 5,0 | | 50,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 2,0 | | 40,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 2,0 | | 40,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 4,0 | | 80,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 4,0 | | 80,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 4,6 | | 92,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 4,6 | | 92,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 1,0 | | 10,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 1,0 | | 10,0 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 457,0 | | 429,2 | | | | | | 93,9 | | |  |
| В т. ч. за счет  - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 57,0 | | 29,2 | | | | | | 51,2 | | |
| внебюджетные источники | | 400,0 | | 400,0 | | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 400,0 | | 400,0 | | | | | | 100 | | | Установка уличных тренажеров |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 400,0 | | 400,0 | | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 57,0 | | 29,2 | | | | | | 51,2 | | | Проведено 45 мероприятий с охватом 3750 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 57,0 | | 29,2 | | | | | | 51,2 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 19633,5 | | | | | 4650,0 | | | 23,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 12,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 1544,3 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 17450,0 | | | | | 4000,0 | | | 22,9 | | |
| Бюджет поселения | | 626,7 | | | | | 150,0 | | | 23,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17450,0 | | | | | 4000,0 | | | 22,9 | | | Ввод жилья 257 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 17450,0 | | | | | 4000,0 | | | 22,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Пачинского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | 100 | | | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Ныровского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100 | | | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| - бюджет поселения | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Бюджет поселения | | 50,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1633,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 1306,8 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 326,7 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | |  | | |  |  | всего | | 250,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 237,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 12,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Михайловского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,0 | | | | | 0 | | | 0 | | | Разработан проект |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| - бюджета поселения | | 100,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 615,0 | | 170,0 | | | | | | 28,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 195,0 | | 170,0 | | | | | | 87,2 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областной бюджет | | 400,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  с. Пачи замена теплоизоляции на теплотрассе от котельной детского сада до СДК |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 170,0 | | 170,0 | | | | | | 100 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 170,0 | | 170,0 | | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  п. Тужа ул. Береговая строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик» котельная № 3 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 425,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 25,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 400,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | 570,0 | | | | 516,2 | | | | 90,6 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники | 550,0 | | | | 90,9 | | | | 18,2 | | | |
| -местного бюджета | 20,0 | | | | 16,2 | | | | 81 | | | |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | |  | | |  |  | всего | 20,0 | | | | 16,2 | | | | 81 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | 20,0 | | | | 16,2 | | | | 81 | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 100 | | | | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 500,0 | | | | 450,0 | | | | 90 | | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники | 500,0 | | | | 450,0 | | | | 90 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |