|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| \_29.05.2015\_\_ |  |  № 220\_\_ |
|  | пгт Тужа |  |
|  |
| **Об утверждении перечня мероприятий по созданию в** **общеобразовательных организациях Тужинского муниципального** **района, расположенных в сельской местности, условий для занятий** **физической культурой и спортом** |
|  |
|

|  |
| --- |
| В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N 1597 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, постановлением администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 года № 528 «Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие образования» на 2014 – 2016 годы» администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить [перечень](#Par36) мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Тужинского муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (далее - перечень мероприятий) согласно приложению N 1.2. Утвердить [информацию](#Par169) о перечне мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Тужинского муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом согласно приложению N 2.3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления образования Андрееву З. А. |
| И.о.главы администрации Тужинского муниципального района Л. В. Бледных |  |  Л.В.Бледных |

 |
| ПОДГОТОВЛЕНО |
|  |
| Начальник управления образования администрации Тужинского муниципального района |  | З. А. Андреева |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |
|  |
| Заместитель главы администрации Тужинского муниципального районапо социальным вопросам |  | Н.А.Рудина |
| Ведущий специалист-юрист отделаюридического обеспечения управляющего деламиадминистрации Тужинского муниципального района А. Ю. Еськова  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления муниципального казённого учреждения «Финансовое управление администрации Тужинского муниципального района» |  | И.Н. Докучаева |

 |
| Разослать: дело, прокуратура, управление образования, на сайт.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииТужинского муниципального районаот \_29.05.2015\_\_ № 220 |

**Перечень**

**мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях**

**Тужинского муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального района | Тужинский муниципальный район |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая численность учащихся в Тужинском муниципальном районе на начало 2014/2015 учебного года | 1 | 689 |
| Численность учащихся в Тужинском муниципальном районев организациях, расположенных в сельской местности, на начало 2014/2015 учебного года | Всего | 2 | 155 |
| % от общей численности | 3 | 22 |
| Уровень образования | Начальное | 4 | 53 |
| Основное | 5 | 111 |
| Среднее | 6 | 18 |
| Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | 7 | 4 |
| Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы | 8 | 2 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы, требующие ремонта | Всего | 9 | 1 |
| % от общего количества организаций, имеющих спортивные залы | 10 | 50 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | Всего | 11 | 1 |
| Срок реализации | 12 | 01.10.2015 |
| Общая численность учащихся в МКОУ СОШ с. Ныр на начало 2014/2015 учебного года | 1 | 100 |
| Численность учащихся в Тужинском муниципальном районе в МКОУ СОШ с. Ныр расположенного в сельской местности, занимающихся на начало 2014/2015 учебного года | Всего | 2 | 100 |
| % от общей численности | 3 | 78 |
| Уровень образования | НачальноеПлан/факт | 4 | 26/18 |
| ОсновноеПлан/факт | 5 | 57/44 |
| СреднееПлан/факт | 6 | 17/16 |
| Численность учащихся в Тужинском муниципальном районе в МКОУ СОШ с. Ныр расположенного в сельской местности, на начало 2015/2016 учебного года, которые будут заниматься в отремонтированном спортивном зале  | Всего | 2 | 100 |
| % от общей численности | 3 | 97 |
| Уровень образования | НачальноеПлан/факт | 4 | 23/23 |
| ОсновноеПлан/факт | 5 | 53/57 |
| СреднееПлан/факт | 6 | 16/17 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Тужинского муниципального районаот 29.05.2015 № 220 |

**Информация**

**о перечне мероприятий по созданию в общеобразовательных**

**организациях Тужинского муниципального района, расположенных**

**в сельской местности, условий для занятий**

**физической культурой и спортом**

1. Характеристика условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

Приоритетным направлением государственной политики в сфере образования является сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни.

С целью привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом администрацией Тужинского муниципального района реализуется комплекс мероприятий по созданию современных условий обучения физической культуре в школах района. При этом в зоне особого внимания находятся школы, расположенные в сельской местности, которые составляют 66% всех общеобразовательных организаций района. В них обучаются 689 школьников и работают 8 учителей физической культуры. Всего в районе спортивных сооружений – 47. Физкультурно – оздоровительной работой охвачено – 829 человек. Из них имеют спортивно – массовый разряд – 372 человека, 7 из которых являются перворазрядниками. Успешно выступают лыжники и гиревики.

В рамках проекта по модернизации системы общего образования на 2011 - 2014 годы проведен капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций, в том числе и спортивных залов. В 2013 году на капитальный ремонт здания спортивного комплекса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Тужа выделена субсидия в сумме 2 560,0 тыс. руб. при софинансировании в 640,0 тыс. руб. из местного бюджета. Для сельских школ приобретено спортивного оборудования и инвентаря на сумму 284 т. руб.. Благодаря принятым мерам появилась возможность создания условий согласно федеральному государственному образовательному стандарту для занятий физической культурой и спортом не только в рамках учебной деятельности на уроках физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, но и во внеурочной деятельности школьников по направлению "спортивно-оздоровительная деятельность".

В 2015 году на базе сельских общеобразовательных организаций действует 4 спортивных кружка и секции (волейбол, гиревой спорт, лыжные гонки, футбол). В кружках на бесплатной основе занимаются 460 школьников.

Наиболее массовыми спортивными играми школьников являются Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" и Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания". Все обучающиеся принимают участие в «Губернаторских состязаниях». Данные соревнования массово охватывают школьников как из городских, так и из сельских школ. Ежегодно среди общеобразовательных организаций проводится спартакиада школьников по различным видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, полиатлону, лыжным гонкам, легкой атлетике.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Тужинском районе в 2015 году предусмотрены средства в размере 532,400 рублей, из них субсидия из федерального бюджета – 505,8т. рублей, средства местного бюджета -26,6т. рублей.

За счет указанных средств в 1 общеобразовательной организации (МКОУ СОШ с. Ныр) будет отремонтирован 1 спортивный зал.

Благодаря предоставленной субсидии на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах количество учащихся, занимающихся физкультурой и спортом, в районе увеличится на 19%.

Вместе с тем одной из основных проблем остается отсутствие во многих школах спортивных объектов, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу в полном объеме.

На сегодняшний день в 3 сельских школах остается потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием.

В сложившейся ситуации необходима реализация [перечня](file:///E%3A%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc#Par36#Par36) мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (далее - перечень мероприятий), утвержденного постановлением администрации Тужинского муниципального района от 29.05.2015 N 220 "Об утверждении перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Тужинского муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом".

2. Обобщенная характеристика [перечня](file:///E%3A%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc#Par36#Par36) мероприятий

Реализация в 2015 году [перечня](file:///E%3A%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc#Par36#Par36) мероприятий предусматривает проведение капитального ремонта спортивного зала в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности. Это МКОУ СОШ с. Ныр, где общее количество занимавшихся физкультурой во внеурочное время составило 78 человек (78%). В 2015 году образовательная организация приняла участие в конкурсе по реконструкции спортсооружений в сельской местности, что позволит увеличить количество школьников, занимающихся спортивно – оздоровительной работой по всем ступеням образования.

В рамках комплекса мероприятий планируется проведение следующих основных видов работ:

Устройство перегородок, полов в душевых, санузлов, лыжной базы, оконных блоков, установка противопожарных дверей, отделочные работы, сантехнические работы ремонт раздевалок, ремонт внутренних инженерных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения;

Общеобразовательная организация, в которую планируется направить средства субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, имеют численность учащихся не менее 100 человек, располагаются в зданиях, износ которых не превышает 60%, а также не подлежат ликвидации до 2020 года в соответствии с планом оптимизации сети общеобразовательных организаций.

Реализация комплекса мероприятий позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом другие категории населения.

3. Оценка эффективности реализации [перечня](file:///E%3A%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc#Par36#Par36) мероприятий

В ходе реализации [перечня](file:///E%3A%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.%D0%92%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.doc#Par36#Par36) мероприятий к концу 2015 года планируется достичь следующих результатов:

увеличить на 19,2% долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по начальному общему образованию, на 22,8% по основному общему образованию и на 5,9% по среднему общему образованию.

На базе МКОУ СОШ с.Ныр Тужинского района в 2015-2016 учебном году будет реализован План работы по физическому воспитанию школьного фузкультурно-спортивного общества «Олимп», и положение о школьном спортивном обществе, в которую добавится работа туристско-оздоровительной направленности, чего требует новый комплекс ГТО.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_